## 0212
关于《V1.0版本稳定性方案讨论》会议纪要
时间 | 2025年2月12日 AM 09:00-10:30
地点 | 智能办公室对面
参会人员 | 梁里旭，胡婷，何志强，谭桂兴，冯宾远，谢艳伟，田丰喜，熊岳，梁颖琪，黎小红
会议记录人员 | 黎小红
会议重点问题 | V1.0版本稳定性问题及实现方案讨论
需求及问题讨论 | 问题分析 | 解决办法 | 负责人 | 完成时间 | 最新完成进展 | 负责测试人员 | 实际完成时间
房间显示有人，但一直无进出的行为记录 | 1、设备未发消息，后端无法判断设备非正常下线后的真实状态 2、设备与服务器同步时间失败 | 1、后端重新排查现有业务逻辑，加修正机制 | 何志强/熊岳 | 2月12日下班前给出解决方案
年前安装的设备经常掉线 | 数据过多，后端服务器压力大，数据加载不出来 | 年前方案：一台mq服务器接收消息,一个服务节点处理设备消息 初步优化后的当前方案：两台mq服务器接收消息,4个服务节点接收消息,4个服务节点处理消息 其他解决办法： 1、拆分服务器提高服务器配置-后台给出具体方案 2、后端代码层面优化 3、在数据库对行为记录表进行分表等操作 | 何志强/熊岳/梁颖琪 | 2月14日给出解决方案
2月11日黄光华账号（13860903613）实时页面一直加载不出来
上线流程优化 | 上线发版改为测试把控 | 1、测试完成后，由测试提交发版申请 2、测试工具优化 3、增加20-30套老化测试设备到测试环境模拟真实场景 | 谢艳伟/田丰喜 | 第三条2月12日 1、2条持续保持

## 0210
关于《V2.0版本摄像头实现方案讨论》会议纪要
时间 | 2025年2月10日 PM 03:30-05:00
地点 | 智能办公室对面
参会人员 | 梁里旭，胡婷，向程，何志强，谭桂兴，冯宾远，谢艳伟，田丰喜，张升，熊岳
会议记录人员 | 胡婷
会议重点问题 | V2.0版本摄像头实现方案讨论
需求及问题讨论 | 问题分析 | 解决办法 | 负责人 | 完成时间 | 最新完成进展 | 负责测试人员 | 实际完成时间
协议文档完善 | V1.0版本摄像头导入第三方，无协议文档可查 | 1，从2.0开始完善自研产品协议文档，并兼容1.0版本产品 2，目前使用产品型号区分，为避免被破解，建议在协议中做加密处理 | 向程
摄像头配网方式 | 配网方式影响用户使用体验，需要使用成功率高、体验好的方式 | 目前选型的乐鑫方案通过蓝牙配置WiFi网络的方式，提供iOS、安卓等多端的SDK，需要方案商提供SDK | 冯宾远
绑定流程 | 绑定流程确认 | 先配网再将设备绑定到家庭 | 何志强/熊岳
摄像头需求功能实现及协议 | 设备端、摄像头端、后台及移动端摄像头实现流程及协议 | 摄像头端与移动端/web端：信令及P2P协议 | 谭桂兴 | 已完成 | 年前已完成和APP端（iOS端）协议对接
|  | 设备端、摄像头端、后台及移动端多端交互时序图或流程图 | 何志强
摄像头端与后台交互对接协议，设备状态更新使用现有协议
在设计时考虑后期支持第三方设备接入我们摄像头平台
| 展会版本摄像头功能确认 | 双向对讲；云台功能；语音唤醒；语音录制；WiFi配网+蓝牙功能；OTA升级 |  | 2025-04-10
| 画面清晰度选择 | 建议支持高、中、低多种清晰度选择
| 双向通话实现 | 1，摄像头：摄像头→后台→APP(P2P)→摄像头 2，APP端与后台建立长连接，保证接收消息稳定性，但是要考虑不同机型不同操作系统接收消息的稳定性
| 云台功能实现 | 1，云台操作功能由APP端发起，后台方式实现 2，云台操作旋转角度：水平360°，垂直90°
| WiFi/4G自动切换 | 1，展会版本先实现WiFi联网及路由组网功能 2，WiFi联网功能考虑支持全球，选型时要考虑各个国家的WiFi频段
| OTA远程升级 | 1，支持后台强制升级和APP主动升级； 2，升级进度百分比，后台推送给前端或者APP轮询实现； 3，对比MD5和版本号，下载文件可能存在文件损坏

## 0208
关于《香港展2.0方案样机》会议纪要
时间 | 2025年2月8日 AM 09:20-10:00
地点 | 智能办公室对面
参会人员 | 梁里旭，胡婷，向程，何志强，谭桂兴，冯宾远，张敏
会议记录人员 | 张敏
会议重点问题 | 香港展样机落实方案讨论
需求及问题讨论 | 问题分析 | 解决办法 | 负责人 | 完成时间 | 最新完成进展 | 负责测试人员 | 实际完成时间
T41开发板 | 芯片与WIFI模块组网情况要拿到第二块开发板才能确认 | 快速拿到开发板(原厂回复1~2周) 持续跟进原厂，争取一周内拿到 | 张敏 | 2025-02-15 | 周末原厂放假，下周一持续跟进
|  | 寻源看能否找到备份先调试功能 | 冯远宾/张敏 | 2025-02-15 | 实际情况: 1.市面T41方案板子与我方定制款不同，不能直接拿来用； 2.持续寻源
硬件约谈 | 硬件与软件是否匹配，结构如何去做 | 现有需求与硬件面谈沟通确定打板结构和后续结构如何去做 | 梁里旭/张敏 | 2025-02-08 | 已约2/8下午面谈
功能测试调试 | 雷达，语音和按键等功能调试完后进行第一版打板 | 开发板拿到迅速做相关功能确认； | 冯远宾 | 2025-02-20
|  | 测试2/10到位开始对接并进行相关测试 | 测试人员 | 2025-02-20
|  | 产测软件对接和索要(参考现有成熟模式)---再进行转产 | 张敏 | 2025-02-15 | 实际情况: 1.原约谈供应商要正式订单后才会提供产测软件明细，未合作前不提供； 2.持续与新成品供货商联络对接和索要
WIFI，APP等交互流程文档 | 如何确定流程文档 | 1.理顺初版交互流程 2.2/10下午会议讨论流程，确认详细流程，再敲定并输出最终文档开 发流程，再按流程进行各项工作 | 谭桂兴 | 2025-02-10
备注: 2/10相关流程会议软件开发全员参与讨论流程细节，并最终敲定最终文档

## 0207
关于《后台事件报告导出讨论》会议纪要
时间 | 2025年2月7日 PM 15:00-16:00
地点 | 智能办公室对面
参会人员 | 梁里旭，胡婷，黎小红，张升，何志强
会议记录人员 | 黎小红
会议重点问题 | 后台事件报告导出内容评审
需求及问题讨论 | 问题分析 | 解决办法 | 负责人 | 完成时间 | 测试负责人员 | 实际完成时间
家庭用户可筛选 | 客服人员在处理后台事件报告时，需要能够方便快捷地对家庭用户进行筛选，以便更高效地提供服务和解决问题 | 在移动环境家庭用户列表中通过筛选机构来实现家庭用户的筛选功能。这种方式能够根据不同机构对家庭用户进行分类筛选 | 张升/何志强 | 2025-02-08
后台管理-家庭用户模块字段优化 | 家庭用户模块户型和户型图功能重复 | 户型图和户型合并为一列 | 张升/何志强 | 2025-02-08
家庭用户列表字段显示内容优化 | 家庭用户模块列表客服无法直观看到设备数量，需要点击二级页面，客服无法高效处理问题 | 绑定设备部分显示设备总数量以及在线和离线数量 | 张升/何志强 | 2025-02-17
家庭用户报告导出 | 家庭用户模块列表无设备报告统计，不方便客服统计设备问题或查询设备问题 | 增加设备使用报告展示和导出的功能 | 张升/何志强 | 2025-02-17
家庭用户离线设备可直观统计查看 | 整个系统中客服无法直观查看设备的离线记录，无法针对离线设备进行高效回访工作 | 增加离线记录查看 | 张升/何志强 | 2025-02-17
服务统计大屏单个设备类型展示规则优化 | 服务统计大屏当前只统计了设备在线个数，缺少针对不同类型设备的在线率统计，不方便客服快速统计在线率 | 设备统计增加设备在线率显示 | 张升/何志强 | 2025-02-10
服务统计大屏的用户在线率计算规则优化 | 服务统计大屏的用户在线率计算规则不符合当前业务需要 | 今日用户在线率统计规则改为以家庭为单位，且该家庭有一个设备在线就统计为在线 | 张升/何志强 | 2025-02-10
服务统计大屏在线率折线图数据统计错误 | 服务统计大屏的在线折现图部分与实际今日在线率数据有出入 | 重新计算在线率折线图数据，将在线率折线图的数值与今日用户在线率算出的数据保持一致 | 张升/何志强 | 2025-02-08
家庭管控大屏页面字段优化 | 家庭管控大屏页面，客服无法方便快捷统计当前所有家庭情况，无法直观得出数据结论，不方便客服进行回访调查不在线的家庭 | 增加在家家庭数量、外出家庭数量、离线离家数量统计 | 张升/何志强 | 2025-02-10