## 软件部分
序号 | 项目 | 版本 | 项目任务 | 负责人 | 状态 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 备注
1 | iSuke Home APP-安装员功能 | 原型/UI |  | 胡婷 | 完成
2 |  | 安卓端 |  | 兼职 |  | 2024-12-25 |  | 12/30转测
3 |  | iOS端 |  | 向程 |  | 2024-12-27 |  | 协助生产-1/10号完成
4 |  |  |  | 兼职（向工） |  | 2024-12-25 |  | 开发完成等测试
5 |  | 管理后台 |  | 兼职（张工） |  | 2024-12-30
6 |  | 接口开发 |  | 何志强 |  | 2024-12-25 |  | 开发完成等测试
7 |  | 测试 |  | 黎小红
8 | iSuke Home APP-客服功能 | 原型/UI |  | 胡婷 | 完成 |  |  | 12/31号评审
9 |  | 安卓端 |  | 兼职 |  |  |  | 未开始
10 |  | iOS端 |  | 向程
11 |  | 管理后台 |  | 张升
12 |  | 接口开发 |  | 何志强
13 |  | 测试 |  | 黎小红
14 | 4屏联动开发需求 | 原型/UI |  | 胡婷
15 |  | 前端 |  | 张升
16 |  | 接口开发 |  | 何志强
17 |  | 测试 |  | 黎小红
18 | 老化测试1.1版本 | 原型/UI |  | 胡婷 |  | 2024-12-30
19 |  | 前端 |  | 张升
20 |  | 接口开发 |  | 何志强
21 |  | 测试 |  | 黎小红
Note on B15: 家庭床位管理工作台功能：以家庭为单位，家庭编号、姓名、在床、离床、心率、呼吸、有人、无人、异常报警） - 梁里旭

## 产品部分
序号 | 版本 | 产品 | 通信制式 | 组网 | 版本 | 项目任务 | 负责人 | 状态 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 备注
1 | 养老四件套 V2.0 | IP摄像头 | 4G/WIFI/BLE | 支持WIFI(信号放大器)/BLE组网（wifi支持转发） | 新媒体服务器 | 服务器搭建 | 谭​桂​兴 |  | 2024-01-03
2 |  |  |  |  | 君正T41方案 | 音视频对接 | 谭​桂​兴 |  | 2024-01-03
3 | [5 empty] | 4G，WIFI，蓝牙组网 | 冯宾远
4 |  | 语音呼叫器 |  | 支持WIFI/BLE组网（wifi不转发） | 乐鑫 | ESP32-S3 | 冯宾远 |  | 2024-01-02 |  | 方案选型
5 |  |  |  |  | 驱动开发 | 4G，WIFI，蓝牙组网 | 冯宾远
6 |  | 雷达 |  | 支持WIFI/BLE组网（wifi不转发） | 方案选型 | ESP32-S3 | 冯宾远
7 |  |  |  |  | 驱动开发 | 4G，WIFI，蓝牙组网 | 冯宾远
8 | 养老四件套 V1.0 | 1.5C | 4G/WIFI/BLE | 支持4G/WIFI自动切换/BLE组网 |  |  | 刘明才 |  | 2024-01-10
11 | V1.0 | 车载支架 |  |  |  | 完成驱动功能调试 | 刘明才

## 新媒体部分
序号 | 版本 | 账号 | 内容 | 视频开始上架时间 | 本周任务完成情况 | 状态 | 备注
1 | V1.0 | 官方号 | 行业发展、展会、座谈、创新技术等 | 2024-12-30 |  |  | 12/30完成开号 | 每周每个号2个视频
2 |  | 产品号 | 产品功能、应用场景 | 2024-12-30 |  |  | 已完成开号
3 |  | 安装号 | 上门安装过程、安装细节 | 2024-12-30 |  |  | 12/30完成开号
5 |  | 客服号 | 异常事件呼叫、回访过程
6 |  | 运营号 | 推广