## 睡眠带
康灵客户睡眠带软件开发计划表
项目阶段 | 任务 | 阶段描述 | 工时(天) | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 责任人 | 说明
1、代码移植 | MCU外设配置 | 目前1.0E方案板子放不下蓝牙模块，所以需要更换为雅特力主控方案 | 2 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 刘明才 | 完成主体功能移植
框架适配
1.5CWIFI程序迁移
算法库迁移及调试
2、蓝牙功能 | 协议拟定 | 对接客户APP，数据推送；增加蓝牙配网功能； | 2 | 2024-10-31 |  | 刘明才 | 31号已邮寄温工，后续配合更改问题
数据交互
蓝牙配网
3、WIFI功能 | mqtt协议拟定 | 对接客户服务器，数据推送； | 3 | 2024-11-05 |  | 刘明才 | 31号已完成推送数据到康灵服务器，后续继续跟进客户调试MQTT
数据交互
4、功能优化 | 产品用户逻辑优化 | 优化用户需求、配网显示及配网字符不支持等问题 | 1 | 2024-11-06 |  | 刘明才
isuke APP 配网问题调整
5、测试 | 自主测试 | 全面测试，更改程序问题 | 2 | 2024-11-07 |  | 刘明才
配合更改测试问题
6、交付 |  | 交付客户，维护客户后续需求 |  | 2024-11-08 |  | 刘明才
注： 设备更换方案。蓝牙需求为蓝牙对接客户APP，需求同蓝牙枕头，睡眠带完成之后蓝牙枕头节点可以收缩 进度说明： 1、目前主体功能已完成，等待客户APP和服务器开发，然后进行数据调优 2、目前同步开发蓝牙枕头

## 蓝牙枕头(杰里方案)
康灵客户蓝牙枕头软件开发计划表
项目阶段 | 任务 | 阶段描述 | 工时(天) | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 责任人 | 说明
1、搭建杰里开发环境 | 环境搭建 | 熟悉杰里蓝牙芯片，搭建开发平台及熟悉开发流程 | 2 | 2024-11-04 |  | 刘明才
熟悉开发流程
规划项目框架
2、代码移植 | 程序框架搭建 | 熟悉枕头控制逻辑，把芯海方案程序移植到杰里方案，梳理产品交互逻辑，在完成功能的情况下调优 | 5 | 2024-11-11 |  | 刘明才 | 充电管理为难点，节点预警
MCU底层外设配置
按键扫描、灯光逻辑控制
算法库移植及采样调优
蓝牙功能调试
逻辑功能
充电管理
3、蓝牙协议对接 | 协议确定 | 蓝牙对接康灵客户APP，主要为协议对接 | 2 | 2024-11-13 |  | 刘明才
数据调优
4、功能优化 | 产品用户逻辑优化 | 优化客户痛点及程序BUG | 1 | 2024-11-14 |  | 刘明才
项目
5、测试 | 自主测试 | 功能测试 | 2 | 2024-11-16 |  | 刘明才
配合更改测试问题
6、交付 |  | 交付客户，维护客户后续需求 |  | 2024-11-18 |  | 刘明才
注： 1、设备主控由芯海更换为杰里。产品逻辑不变，需要增加一条压阻传感器或者增加判断处理。作为华为枕头备选方案，康灵客户无需认证。 2、根据开发进度进行节点调整，以11月10号为交付节点努力

## 枕头功能梳理
康灵客户蓝牙枕头任务
项目阶段 | 任务 | 阶段描述 | 难点
1、代码移植