## 陈润宙
Work plan daily list
日工作计划清单
NO. | Date | Workflow from | To Do list | Woekfiow TO | Compeiete | Due Date | Complete Status | Note
序号 | 日期 | 流程输入者 | 计划清单 | 结果输出给谁 | 完成进度 | 到期日 | 完成状态 | 备注
1 | 2020-02-10 | 陈润宙 | 1.测试合宙驱动在10分钟内设备在有人无人情况下是否出现数据上送不正常情况 2测试合宙驱动在8小时内设备在有人无人情况下是否出现数据上送不正常情况 | 梁里旭 | 75% | 2020-02-11 | 未完成
2 | 2020-02-11 | 陈润宙 | 1，通过查看服务器日志查找设备在8小时有人状态测试内掉线的原因，发现是数据长时间没上送导致被服务器掉线 100% 2 ，关闭程序中不必要的串口打印然后再检测8小时内在无人状态和有人状态下是否会出现掉线情况 50% | 梁里旭 | 50% | 2020-02-11 | 未完成
3 | 2020-02-12 | 陈润宙 | 1，检测8小时内在无人状态和有人状态下是否会出现掉线情况和检测是否正常检测到数据。 测试方法如下 （1），一直通电联网看是否出现断网现象 （2），人躺在设备上模拟用户环境看数据采集是否正常 详细可看测试报告 100% | 梁里旭 | 100% | 2020-02-12 | 完成
4 | 2020-02-19 | 陈润宙 | 1，驱动程序上传暂停呼吸状态漏了一个状态，程序已修正并带回家测试 50% 2，新立公检法项目，上st官网寻找低功耗主控替代原来主控 100% 3，学习使用ST32CubeMX自动生成代码工具 100% | 梁里旭 | 50% | 2020-02-19 | 未完成
5 | 2020-02-20 | 陈润宙 | 1，今天看了一下程序发现有个地方resp_status判断有问题，现解决resp_status问题，今晚测试（但该阻塞性呼吸暂停较难实现） 50% 2，解决stm32CubeMx生成的程序的编译问题 用时并且学会使用stm32cudemx 100% 3，理解公检法方案 100% （1）看懂公检法项目pdf （2）了解MS50SFA使用方法和原理 （3）蓝牙网关帧文格式 （4）看公检法的原理图 | 梁里旭 | 50% | 2020-02-20 | 进行中