## 陈润宙
Work plan daily list
日工作任务表
NO. | Date | Workflow from | To Do list | Note
序号 | 日期 | 流程输入者 | 计划清单 | 备注
1 | 2020-02-21 | 陈润宙 | 1，理解公检法方案 （1）蓝牙网关与蓝牙的扫描模式 1小时 （2）写出大概流程图（框图） 2小时 2，熟悉stm32l151rc 3小时 （1）usart的知识 （2）adc的知识 （重点） （3）dma的知识（重点） （4）io的知识
2 | 2020-02-25 | 陈润宙 | 1，熟悉NRF52的代码 （0）熟悉NRF52时钟设置，GPIO 设置，DAM设置（今天要完成）看芯片参考手册 （1）ADC硬件设计（参考电压，adc增益，硬件接法）及其软件设计（初始化，adc采样算法，采样方式，读数据存储数据方式） （重点，今天一定完成） （2）蓝牙通讯协议，蓝牙通讯流程，蓝牙软件使用，蓝牙和网关通讯（暂时这些）和需要用到的软件（手机蓝牙软件，烧录软件） （3）写出大概流程图（框图）
3 | 2020-02-26 | 陈润宙 | 1，编写NRF52的代码，今天完成底层驱动编写 （1）蓝牙通讯协议，蓝牙通讯流程，蓝牙软件使用，蓝牙和网关通讯（暂时这些）和需要用到的软件，编写蓝牙驱动并检测（手机蓝牙软件，烧录软件）4小时 （2）ADC底层驱动编写 4小时 （3）写出大概流程图（框图）
4 | 2020-02-28 | 陈润宙 | 1，完成应用层程序 （1）写出串口写命令定义文档。参考1.5c串口写命令程序完成移植2.28 a,修改蓝牙名字 没有接flash引脚测不了 b,打开调试信息 ok c,读取软件版本 ok d,查询设备状态信息 先不做 （2）理解网关传送格式并写出蓝牙传送命令格式2.28 （3）理解ADC硬件设计，采集ADC数据并写成各种要上送的状态值2.29 （4）写出蓝牙与后台的通讯逻辑3.2-3.4 | 27号找硬件问题