## 日报模板
Work plan daily list
日工作计划清单
NO. | Date | Workflow from | To Do list | Workflow TO | Completion | Time node | Due Date | Complete state | Note
序号 | 日期 | 需求来源 | 工作清单 | 工作输出给谁 | 完成进度 | 时间节点 | 到期日 | 完成状态 | 备注
日界线
1 | 2020.03.02 | 陈润宙 | 项目名称: 公检法项目 一，软件底层 1，底层驱动已基本实现，除ADC和flash无法测，其余驱动已通过自测 70% 二，软件应用层 1，通过上网学习蓝牙报文的格式以及各种命令和分析广播报文 100% 2， 编写程序发送数据到后台，用mqtt.fx软件查看数据是否数据正常发送,调试正常 100% 3，开始写程序模拟人在设备状态值，并将值通过蓝牙广播，并编写休眠状态程序 70% | 梁里旭 | 70% | 9:00-11:30 14:00-18:30 | 2020.03.02 | ing
2 | 2020.03.02 | 陈润宙 | 项目名称: SD卡读取保存睡眠数据 一，梁工反映写数据至SD卡程序有问题要解决，后发现换sim卡即可 100% | 梁里旭 | 100% | 11:30-12:30 | 2020.03.02 | Done
日界线
1 | 2020.03.03 | 陈润宙 | 公检法项目 ： 一，软件应用层 1，查看手册芯片低功耗状态资料并写出低功耗状态最后测试 100% 9:15-11:00 2，ADC采集程序，心率、呼吸、压电状态、电池电量 70% 11:00-16:00 3，整理flash需要保存的各种硬件信息 50% 16:00-18:30 | 梁里旭 | 70% | 9:00-18:30 | 2020.03.03 | ing
日界线
1 | 2020.03.04 | 陈润宙 | 公检法项目 ： 一，软件应用层 1，完成算法的移植和采集功能 100% 2，测出程序跑进HardFault_Handler ，排查问题 70% | 梁里旭 | 70% | 9:00-18:30 | 2020.03.04 | ing
日界线
1 | 2020.03.05 | 陈润宙 | 公检法项目 ： 一，软件应用层 1，修复开机复位问题 100% 2，上网查有关nrf52832功耗的资料，并改程序使功耗达到要求功耗 90% | 梁里旭 | 90% | 9:00-18:30 | 2020.03.05 | ing
日界线
1 | 2020.03.06 | 陈润宙 | 公检法项目 ： 一，软件应用层 1，修改程序并确认功耗 100% 2，测试蓝牙距离 100% | 梁里旭 | 100% | 9:00-18:30 | 2020.03.06 | Done
日界线
1 | 2020.03.07 | 陈润宙 | 公检法项目 ： 一，软件应用层 1，修改程序发现目前功耗最小功耗可达3mA 100% 2，优化程序 70% | 梁里旭 | 70% | 9:00-18:30 | 2020.03.07 | ing
日界线
1 | 2020.03.09 | 陈润宙 | 监护垫采集数据 ： 1，开始用1月14号的算法，测试部测试发现呼吸数据偏大，后改为1月6号的算法，经测试显示数据正常 .但阻塞性呼吸暂停较难复现，测试没复现此现象 100% | 梁里旭 | 100% | 9:00-18:30 | 2020.03.09 | Done
2 | 2020.03.09 | 陈润宙 | 监护枕头显示状态 ： 1，改用最新算法测脱离监护是否正常，并自测无问题后给测试部测试 70% | 梁里旭 | 70% | 9:00-18:30 | 2020.03.09 | ing
日界线
1 | 2020.03.10 | 陈润宙 | 监护垫和监护枕采集数据 ： 1，已按要求修改程序并完成自测 100% | 梁里旭 | 100% | 17:00-18:30 | 2020.03.10 | Done
2 | 2020.03.10 | 陈润宙 | 监护枕头显示状态 ： 1，完成wifi模块的应用层与驱动层的程序，并测试 70% | 梁里旭 | 70% | 9:00-17:00 | 2020.03.10 | ing
日界线